## Tabelle1
|  |  |  | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo
Aufgaben | Starttermin | Dauer in Tagen | Endtermin | time axis 2022-01-20 to 2022-03-21
Github Repo + 1. Sprint | 2022-01-21 | 2 | 2022-01-23 | bar: 2022-01-21 to 2022-01-22
Nutzerbefragung | 2022-01-24 | 8 | 2022-01-31 | 2022-01-24: Konzeption; 2022-01-26: Rekrutierung + Durchführung; 2022-01-30: Auswertung
Wettbewerbsanalyse | 2022-02-01 | 3 | 2022-02-03 | 2022-02-01: Konzeption; 2022-02-02: Durchführung; 2022-02-03: Auswertung
Fokusgruppe | 2022-02-04 | 9 | 2022-02-13 | 2022-02-04: Konzeption; 2022-02-07: Teilnehmer + Terminfindung + 1 Tag Durchführung; 2022-02-12: Auswertung
Anforderungspezifizierung | 2022-02-09 | 19 | 2022-02-28 | 2022-02-09: Konzeption; 2022-02-14: Personas + User Stories + Use Cases; 2022-02-19: Personas + User Stories + Use Cases; 2022-02-24: Taskanalyse; 2022-02-27: Anforderungsdokument
Iterative Weiterentwicklung | 2022-03-01 | 13 | 2022-03-13 | 2022-03-01: Erstes Design; 2022-03-02: Low-Fidelity; 2022-03-03: Evaluation und Überarbeitung; 2022-03-05: Medium-Fidelity; 2022-03-07: Evaluation + Überarbeitung; 2022-03-09: High-Fidelity; 2022-03-12: Evaluation + Überarbeitung
Summative Evaluation | 2022-03-14 | 7 | 2022-03-21 | 2022-03-14: Summative Evaluation + Auswertung